## 간트차트
작업명 | 우선순위 | 상태 | 진척도 | 시작일 | 종료일 | 작업자
장애인지원프로젝트 수정 |  |  | 23% (예상: 59%) | 2026-02-03 | 2026-04-03
분석 |  |  | 0% | 2026-02-03 | 2026-02-23
기능 분석 |  |  | 0% | 2026-02-03 | 2026-02-13
일정 달력 툴팁 유형 계층 구조 테스트 일감 | 보통 | 해결 | 100% | 2026-02-23 | 2026-02-13 | 김철수
데이터 분석 |  |  | 0% | 2026-02-13 | 2026-02-23
분석 작업 1 | 긴급 | 신규 | 0% |  | 2026-02-22 | 1호군
분석 작업 2 | 높음 | 신규 | 0% |  | 2026-02-22 | 2호양
분석 작업 3 | 보통 | 신규 | 0% |  | 2026-02-22 | 김철수
설계 |  |  | 95% | 2026-02-23 | 2026-03-15
화면 설계 |  |  | 0% | 2026-02-23 | 2026-03-05
메인화면 설계 |  |  | 0% | 2026-02-23 | 2026-02-28
상세화면 설계 |  |  | 0% | 2026-02-28 | 2026-03-05
삭제예정 |  |  | 0% | 2026-02-28 | 2026-02-28
DB 설계 |  |  | 0% | 2026-03-05 | 2026-03-15
설계 작업 1 | 높음 | 해결 | 95% | 2026-02-13 | 2026-03-14 | 1호군
설계 작업 2 | 보통 | 신규 | 0% |  | 2026-03-14 | 2호양
설계 작업 3 | 낮음 | 신규 | 0% |  | 2026-03-14 | 김철수
설계 작업 4 | 긴급 | 신규 | 0% |  | 2026-03-14 | 1호군
구축 |  |  | 100% | 2026-03-15 | 2026-04-04
구축 작업 1 | 높음 | 신규 | 0% |  | 2026-04-03 | 2호양
구축 작업 2 | 보통 | 신규 | 0% |  | 2026-04-03 | 김철수
구축 작업 3 | 낮음 | 완료 | 100% | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1호군
구축 작업 4 | 긴급 | 신규 | 0% |  | 2026-04-03 | 2호양
구축 작업 5 | 높음 | 신규 | 0% |  | 2026-04-03 | 김철수
협업 프로젝트 |  |  | 0% (예상: 10%) | 2026-02-03 | 2026-04-03
기획 |  |  | 0% | 2026-02-03 | 2026-02-23
기획 작업 1 | 긴급 | 신규 | 0% |  | 2026-02-22 | 정다은
기획 작업 2 | 높음 | 신규 | 0% |  | 2026-02-22 | 강하늘
기획 작업 3 | 보통 | 신규 | 0% |  | 2026-02-22 | 김관리
설계 |  |  | 0% | 2026-02-23 | 2026-03-15
설계 작업 1 | 높음 | 신규 | 0% |  | 2026-03-14 | 정다은
설계 작업 2 | 긴급 | 신규 | 0% |  | 2026-03-14 | 강하늘
설계 작업 3 | 보통 | 신규 | 0% |  | 2026-03-14 | 김관리
구현 |  |  | 0% | 2026-03-15 | 2026-04-04
구현 작업 1 | 긴급 | 신규 | 0% |  | 2026-04-03 | 정다은
구현 작업 2 | 높음 | 신규 | 0% |  | 2026-04-03 | 강하늘
구현 작업 3 | 보통 | 진행 | 0% | 2026-02-20 | 2026-04-03 | 김관리
구현 작업 4 | 높음 | 신규 | 0% |  | 2026-04-03 | 정다은
통합 테스트 |  |  | 0% | 2026-04-20 | 2026-04-23
협업 통합 테스트 수정 |  |  | 0% | 2026-04-20 | 2026-04-22
종료 프로젝트 |  |  | 0% (예상: 0%) | 2026-02-09 | 2026-04-03
1단계 |  |  | 0% | 2026-02-03 | 2026-02-23
기획 수립 |  |  | 0% | 2026-02-03 | 2026-02-13
요구 정의 |  |  | 0% | 2026-02-13 | 2026-02-23
1단계 작업1 | 긴급 | 신규 | 0% |  | 2026-02-22 | 1호군
1단계 작업2 | 높음 | 신규 | 0% |  | 2026-02-22 | 김관리
2단계 |  |  | 0% | 2026-02-23 | 2026-03-15
시스템 설계 |  |  | 0% | 2026-02-23 | 2026-03-15
아키텍처 설계 |  |  | 0% | 2026-02-23 | 2026-03-05
인터페이스 설계 |  |  | 0% | 2026-03-05 | 2026-03-15
2단계 작업1 | 보통 | 신규 | 0% |  | 2026-03-14 | 1호군
2단계 작업2 | 높음 | 신규 | 0% |  | 2026-03-14 | 김관리
2단계 작업3 | 긴급 | 신규 | 0% |  | 2026-03-14 | 1호군
3단계 |  |  | 0% | 2026-03-15 | 2026-04-04
3단계 작업1 | 보통 | 신규 | 0% |  | 2026-04-03 | 김관리
3단계 작업2 | 긴급 | 신규 | 0% |  | 2026-04-03 | 1호군
3단계 작업3 | 높음 | 신규 | 0% |  | 2026-04-03 | 김관리
3단계 작업4 | 보통 | 신규 | 0% |  | 2026-04-03 | 1호군
3단계 작업5 | 긴급 | 신규 | 0% |  | 2026-04-03 | 김관리
통합 테스트수정 |  |  | 0% | 2026-04-06 | 2026-04-10
프로젝트등록테스트프로젝트 |  |  | 0% (예상: 0%) | 2026-02-09 | 2026-04-03
준비 |  |  | 0% | 2026-02-03 | 2026-02-23
준비 작업1 | 긴급 | 신규 | 0% |  | 2026-02-22 | 1호군
준비 작업2 | 높음 | 신규 | 0% |  | 2026-02-22 | 김관리
실행 |  |  | 0% | 2026-02-23 | 2026-03-15
백엔드 개발 |  |  | 0% | 2026-02-23 | 2026-03-05
프론트엔드 개발 |  |  | 0% | 2026-03-05 | 2026-03-15
실행 작업1 | 보통 | 신규 | 0% |  | 2026-03-14 | 1호군
실행 작업2 | 긴급 | 신규 | 0% |  | 2026-03-14 | 김관리
실행 작업3 | 높음 | 신규 | 0% |  | 2026-03-14 | 1호군
2호양 등록 테스트 | 보통 | 신규 | 0% |  | 2026-03-09 | 2호양
마감 |  |  | 0% | 2026-03-15 | 2026-04-04
마감 작업1 | 보통 | 신규 | 0% |  | 2026-04-03 | 김관리
마감 작업2 | 긴급 | 신규 | 0% |  | 2026-04-03 | 1호군
마감 작업3 | 높음 | 신규 | 0% |  | 2026-04-03 | 김관리
마감 작업5 | 긴급 | 신규 | 0% |  | 2026-04-03 | 김관리
마감 작업4 | 보통 | 신규 | 0% |  | 2026-04-03 | 1호군